## stat water,house
1. නිවාස හා ඒ ආශ්‍රිත මූලික පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම
අනු අංකය | හඳුනාගත් ප්‍රගතිසමාලෝචන නිර්ණායකය | පදනම් වර්ෂය(2015) |  | ඉලක්ක සපුරා ගැනීම
|  | සංඛ්‍යාව | ප්‍රතිශතය | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පිරිසිදු ජල පහසුකම් ඇති පවුල් ප්‍රමාණය | 11658 | 75 | 80% | 85% | 90% | 95% | 100%
2 | සනීපාරක්ෂක වැසිකිලි පහසුකම් සහිත පවුල් ප්‍රමාණය | 14537 | 95 | 96% | 97% | 98% | 99% | 100%
3 | ස්ථිර වහලයක් සහිත නිවාස සංඛ්‍යාව | 13055 | 85 | 90% | 92% | 95% | 98% | 100%
4 | ස්ථිර විදුලිය සහිත නිවාස සංඛ්‍යාව | 13571 | 87 | 90% | 92% | 94% | 96% | 100%

## plan- water, house
නිවාස හා ඒ ආශ්‍රිත මූලික පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම
අනු අංකය | ව්‍යාපෘතිය | ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම | අනු ක්‍රියාකාරකම | ඉලක්කගත ප්‍රතිලාභීන්/කණ්ඩායම | ක්‍රියාත්මක ප්‍ර දේශය/ස්ථාන | ප්‍රතිඵල පදනම් වූ කාර්ය සාධක දර්ශක | ක්‍රියාත්මක කාලය | ක්‍රියාත්මක ආයතනය | ග්‍රාමීය මට්ටමේ වගකීම පැවරෙන නිලධාරී
1 | මූලික පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම | 1 නිවාස ඉඳි කිරීම/ වැඩිදියුණු කිරීම | 1.1 නිවාස නොමැති පවුල් වලට නිවාස ලබා දීම | නිවාස නොමැති පවුල් | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | අංගසම්පූර්ණ නිවසක් හිමි පවුල් සංඛ්‍යාව | 2016-2020 | නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, ප්‍රාදේශීය සභාව,ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | නිවාස සංවර්ධන නිලධාරී, ග්‍රාම නිලධාරී,සංවර්ධන නිලධාරී
|  |  | 1.2 නිවාසයන්හි වැඩ නිම කිරීම සඳහා ආධාර ලබා දීම | අංග සම්පූර්ණ නිවාස නොමැති පවුල් | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | අංගසම්පූර්ණ නිවසක් හිමි පවුල් සංඛ්‍යාව | 2016-2020 | නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, ප්‍රාදේශීය සභාව,ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය | නිවාස සංවර්ධන නිලධාරී, ග්‍රාම නිලධාරී,ජනපද නිලධාරී
|  | 2. විදුලිය ලබා දීම | 2.1 විදුලිය නොමැති පවුල් සඳහා විදුලිය ලබා දීම | විදුලිය නොමැති පවුල් | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | විදුලිය හිමි පවුල් සංඛ්‍යාව | 2016-2020 | විදුලි බල මණ්ඩලය | ග්‍රාම නිලධාරී
|  | 3. පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දීම | 3.1 ජල නල මාර්ග දීර්ඝ කිරීම | පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් නොමැති පවුල් සංඛ්‍යාව | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | පිරිසිදු පානීය ජලය හිමි පවුල් සංඛ්‍යාව | 2016-2020 | ප්‍රාදේශීය සභාව, ජල සම්පත් මණ්ඩලය | ග්‍රාම නිලධාරී
|  |  | 3.2 ප්‍රජාමූල ජල යෝජනා ක්‍රමයන්හි කටයුතු විධිමත් කිරීම | පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් නොමැති පවුල් සංඛ්‍යාව | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | පිරිසිදු පානීය ජලය හිමි පවුල් සංඛ්‍යාව | 2016-2020 | ප්‍රාදේශීය සභාව, ජල සම්පත් මණ්ඩලය | ග්‍රාම නිලධාරී
|  | 4. සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා දීම | 4.1 වැසිකලි නොමැති පවුල් සඳහා වැසිකිලි ලබා දීම | වැසිකිලි නොමැති පවුල් | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | සනීපාරක්ෂක පහසුකම් හිමිවීම | 2016-2021 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, ප්‍රාදේශීය සභාව, | ග්‍රාම නිලධාරී

## stat edu
අධ්‍යාපනික සංවර්ධනය
අනු අංකය | හඳුනාගත් ප්‍රගතිසමාලෝචන නිර්ණායකය | පදනම් වර්ෂය(2015) |  | ඉලක්ක සපුරා ගැනීම
|  | ප්‍රමාණය | ප්‍රතිශතය | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | පෙරපාසල් අධ්‍යපනය සඳහා යොමු වූ ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය | 2024 | 90 | 92% | 94% | 96% | 98% | 100%
2 | විධිමත් පුහුණුව ලැබූ පෙර පාසල් ගුරුවරුන්ගේ ප්‍රමාණය | 92 | 81 | 85% | 90% | 95% | 100% | _
3 | උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශීෂ්‍ය ප්‍රමාණය | 470 | 74 | 76% | 80% | 82% | 85% | 90%
4 | තෝරාගත් හර විෂයන් සමත් වීමේ ප්‍රතිශතය
| ගණිතය |  | 55 | 60% | 65% | 70% | 75% | 80%
| විද්‍යාව |  | 66 | 70% | 72% | 75% | 80% | 85%
| ඉංග්‍රීසි |  | 23 | 30% | 40% | 50% | 60% | 70%
| සිංහල |  | 91 | 93% | 95% | 97% | 99% | 100%
5 | වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට යොමු වූ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව

## plan edu
අධ්‍යාපනික සංවර්ධනය සඳහා වන ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම
අනු අංකය | ව්‍යාපෘතිය | ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම | අනු ක්‍රියාකාරකම | ඉලක්කගත ප්‍රතිලාභීන්/කණ්ඩායම | ප්‍රතිලාභීන් ගණන | ක්‍රියාත්මක ප්‍ර දේශය/ස්ථාන | ප්‍රතිඵල පදනම් වූ කාර්ය සාධක දර්ශක | ක්‍රියාත්මක කාලය | ක්‍රියාත්මක ආයතනය | ග්‍රාමීය මට්ටමේ වගකීම පැවරෙන නිලධාරී
1 | අධ්‍යාපනික සංවර්ධනය ඉහල නැංවීම | 1.ග්‍රාමීය පාසල්වල භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම | 1.1 නව පාසල් ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම,අලුත්වැඩියා කිරීම | පාසල් ළමුන් | 2000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | ප්‍රමාණවත් හා ප්‍රමිතියෙන් යුතු ගොඩනැගිලි පහසුකම් හිමි සිසුන් ගණන | 2016-2020 | කලාප/ කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය, පළාත් සභාව, ජල සම්පත් මණ්ඩලය | විදුහල්පතිවරු, ග්‍රාම නිලධාරී
|  |  | 1.2 විද්‍යාගාර පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම | පාසල් ළමුන් | 1000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | විද්‍යාගාර පහසුකම් හිමි සිසුන් ගණ | 2016-2020 | කලාප/ කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය, පළාත් සභාව | විදුහල්පතිවරු, ග්‍රාම නිලධාරී
|  |  | 1.3 සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම | පාසල් ළමුන් | 2000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | සනීපාරක්ෂක පහසුකම් හිමි සිසුන් ගණන | 2016-2020 | කලාප/ කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය, පළාත් සභාව | විදුහල්පතිවරු, ග්‍රාම නිලධාරී
|  |  | 1.4 පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් සඳහා වන ප්‍රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම | පාසල් ළමුන් | 2000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් හිමි සිසුන් ගණන | 2016-2020 | කලාප/ කොට්ඨාශ අධ්‍යාපන කාර්යාලය, පළාත් සභාව | විදුහල්පතිවරු, ග්‍රාම නිලධාරී
|  | 2පෙර පාසල්වල භෞතික සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම | 2.1 නව පෙර පාසල් ගොඩනැගිලි ඉදි කිරීම,අලුත්වැඩියා කිරීම, සෙල්ලම් මිදුල වැනි බාහිර පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම | පෙර පාසල් ළමුන් | 150 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | ප්‍රමාණවත් හා ප්‍රමිතියෙන් යුතු ගොඩනැගිලි පහසුකම් හිමි සිසුන් ගණන | 2016-2020 | පළාත් සභාව, මුල් ළමාවිය සංවර්ධන අධිකාරිය | මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නිලධාරී, ග්‍රාම නිලධාරී
|  |  | 2.2සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම | පෙර පාසල් ළමුන් | 150 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | සනීපාරක්ෂක පහසුකම් හිමි සිසුන් ගණන | 2016-2020 | පළාත් සභාව, මුල් ළමාවිය සංවර්ධන අධිකාරිය | මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නිලධාරී, ග්‍රාම නිලධාරී
|  |  | 2.3පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් සඳහා වන ප්‍රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම | පෙර පාසල් ළමුන් | 150 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් හිමි සිසුන් ගණන | 2016-2020 | පළාත් සභාව, මුල් ළමාවිය සංවර්ධන අධිකාරිය, ජල සම්පත් මණ්ඩලය | මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නිලධාරී, ග්‍රාම නිලධාරී
1 | අධ්‍යාපනික සංවර්ධනය ඉහල නැංවීම | 3.මානව සම්පත් සංවර්ධනය | 3.1පෙර පාසල් ගුරුවරු සදහා විධිමත් පුහුණුව ලබා දීම | පෙර පාසල් ගුරුවරු |  | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | විධිමත් පුහුණුව ලැබූ ගුරුවරු සංඛ්‍යාව | 2016-2020 | පළාත් සභාව, මුල් ළමාවිය සංවර්ධන අධිකාරිය | මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නිලධාරී
|  | 4.වෘත්තීය අධ්‍යාපනය ඉහල නංවාලීම | 4.1වෘත්තීය අධ්‍යාපන ආයතනයන්හි භෞතික පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම | පාසල් අධ්‍යාපනය අවසන් කරන ලද උසස් අධ්‍යාපනයට යොමු නොවූ තරුණ/ තරුණියන් | 500 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට යොමු වූ තරුණ/ තරුණියන් සංඛ්‍යාව | 2016-2020 | කාර්මික විද්‍යාලය, වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය, තරුණ සේවා සභාව | තරුණ සේවා නිලධාරී, නිපුණතා සංවර්ධන නිලධාරී, මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරී
|  |  | 4.2වෘත්තීය අධ්‍යාපනය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ඉහල නැංවීම | පාසල් අධ්‍යාපනය අවසන් කරන ලද උසස් අධ්‍යාපනයට යොමු නොවූ තරුණ/ තරුණියන් | 500 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | වෘත්තීය අධ්‍යාපනයට යොමු වූ තරුණ/ තරුණියන් සංඛ්‍යාව | 2016-2020 | කාර්මික විද්‍යාලය, වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය, තරුණ සේවා සභාව | තරුණ සේවා නිලධාරී, නිපුණතා සංවර්ධන නිලධාරී, මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරී
|  |  | 4.3වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණ කරන්නන් විවිධ සේවා නියුක්තිකයන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම | පාසල් අධ්‍යාපනය අවසන් කරන ලද උසස් අධ්‍යාපනයට යොමු නොවූ තරුණ/ තරුණියන් | 500 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | වෘත්තීය පුහුණුව අවසන් කර රැකියාගත වූ තරුණ/ තරුණියන් සංඛ්‍යාව | 2016-2020 | කාර්මික විද්‍යාලය, වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය, තරුණ සේවා සභාව | තරුණ සේවා නිලධාරී, නිපුණතා සංවර්ධන නිලධාරී, මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරී

## stat health
සෞඛ්‍ය සංවර්ධනය
අනු අංකය | හඳුනාගත් ප්‍රගතිසමාලෝචන නිර්ණායකය | පදනම් වර්ෂය(2014/2015)
|  | ප්‍රමාණය | ප්‍රතිශතය
1 | වාර්ෂිකව ඩෙංගු රෝගයට ගොදුරු වූ ප්‍රමාණය | 31 | _
2 | වකුගඩු රෝගීන් සංඛ්‍යාව | 130 | _
4 | මන්ද පෝෂිත ළදරු සංඛ්‍යාව | 48 | 5.33
5 | ළදරු මරණ අනුපාතය | 1/1000
6 | මන්ද පෝෂිත මාතෘ සංඛ්‍යාව | 211 | 22.8
7 | මාතෘ මරණ අනුපාතය

## plan health
සෞඛ්‍ය සංවර්ධනය සඳහා ක්‍රියාත්මක වන සැලැස්ම
අනු අංකය | ව්‍යාපෘතිය | ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම | අනු ක්‍රියාකාරකම | ඉලක්කගත ප්‍රතිලාභීන්/කණ්ඩායම | ප්‍රතිලාභීන් ගණන | ක්‍රියාත්මක ප්‍ර දේශය/ස්ථාන | ප්‍රතිඵල පදනම් වූ කාර්ය කාරක දර්ශක | ක්‍රියාත්මක කාලය | ක්‍රියාත්මක ආයතනය | ග්‍රාමීය මට්ටමේ වගකීම පැවරෙන නිලධාරී
| සෞඛ්‍ය තත්ත්වය නංවාලීම | 1. බෝ නොවන රෝග වැලඳීම අවමකිරීම | 1.2 ජංගම සායන පැවැත්වීම තුළින් හඳුනා නොගත් රෝගීන් හඳුනා ගැනීම හා ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කිරීම | ප්‍රජාව |  | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | නිරෝගී ජනතාවක් බිහිවීම | 2016-2020 | සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය | පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක
1 |  |  | 1.1 දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම | ප්‍රජාව |  | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | නිරෝගී ජනතාවක් බිහිවීම | 2016-2020 | සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය | පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක
|  | 2. බෝ වන රෝග වැලඳීම අවම කිරීම | 2.1 බෝවන රෝග වළක්වා ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම | ප්‍රජාව |  | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | නිරෝගී ජනතාවක් බිහිවීම | 2016-2020 | සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය | පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක
2 |  | 3.ළමා මන්දපෝෂණය අවම කිරීම | සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ආහාර පිළියෙල කිරීම, සනීපාරක්ෂාව හා ළමා රැකවරණය පිළිබඳව මව්වරු දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම | මන්දපෝෂිත ළමුන් |  | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | නිරෝගී ළමයින් බිහිවීම | 2016-2020 | සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය | පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක
|  |  | ගෙවතු වගාව, කිරි ගව පාලනය, කුකුළු පාලනය වැනි ගෘහාස්ශ්‍රිත ජීවනෝපායන් සඳහා පෙළඹවීම | මන්දපෝෂිත ළමුන් |  | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | නිරෝගී ළමයින් බිහිවීම | 2016-2020 | සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය | පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක
|  |  | නිසි අයුරින් ඖෂධ ලබා දීම හා එන්නත්කරණය සිදු කිරීම | මන්දපෝෂිත ළමුන් |  | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | නිරෝගී ළමයින් බිහිවීම | 2016-2020 | සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය | පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක
|  | 4. මාතෘ මන්දපෝෂණය අවම කිරීම | මාතෘ රැකවරණය, සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ආහාර ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම | මන්දපෝෂිත මවුවරු |  | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | මාතෘ පෝෂණය ඉහළ යාම | 2016-2020 | සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය | පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක
|  | ඩෙංගු මර්දනය කිරීම | 5.1 සෞඛ්‍ය අංශය, රාජ්‍ය ආයතන,පෞද්ගලික අංශය හා ජනතාවගේ මැදිහත්වීම මත අඛණ්ඩ පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම | ප්‍රජාව |  | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | නිරෝගී ජනතාවක් බිහිවීම | 2016-2020 | සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය | පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරී, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

## stat poverty
දිළීඳුකම පිටුදැකීම
අනු අංකය | හඳුනාගත් ප්‍රගති සමාලෝචන නිර්ණායකය | පදනම් වර්ෂය(2014/2015) |  | ඉලක්ක සපුරා ගැනීම
|  | ප්‍රමාණය | ප්‍රතිශතය | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | රු 6000 වඩා අඩු මාසික ආදායම් ඇති පවුල් සංඛ්‍යාව | 8602 | 49 | 45% | 40% | 35% | 30% | 25%
2 | ස්ථීර ඉඩම් හිමිකමක් නොමැති පවුල් සංඛ්‍යාව | 2247 | 18 | 15% | 12% | 8% | 4% | _
3 | රැකියා විරහිත සංඛ්‍යාව(18 – 60 ) | 5726 | 19 | 16% | 14% | 12% | 8% | 4%
4 | සමෘද්ධි ආධාරලාභී පවුල් සංඛ්‍යාව | 4640 | 30
ග්‍රාමීය /ප්‍රාදේශීය ඉලක්කගත සැලසුම්කරණය
E දිළීඳුකම පිටුදැකීම
නිර්ණායක කේත අංකය | හඳුනාගත් ප්‍රගතිසමාලෝචන නිර්ණායකය | පදනම් වර්ෂය(2014/2015)
Mo
|  | ප්‍රමාණය | ප්‍රතිශතය
E1 | රු 6000 වඩා අඩු මාසික ආදායම් ඇත් පවුල් සංඛ්‍යාව | 8602 | 49
E2 | ස්ථීර ඉඩම් හිමිකමක් නොමැති පවුල් සංඛ්‍යාව | 2247 | 18
E3 | ස්වයං රැකියා වැඩ සටහන් හෝ පෞද්ගලික ව්‍යවසායකත්වය මත අඩු ආදායම් තත්වයෙන් ඉහලට ගිය පවුල් සංඛ්‍යාව( සවිබලගැන්වි ඇති පවුල් සංඛ්‍යාව ) | 624 | 29 | 40 | #REF!
E4 | බීමත්කමට ඇබ්බැහි වූ ගෘහමූලික සංඛ්‍යාව | 169 | 1
E5 | රැකියා විරහිත සංඛ්‍යාව (18 – 60 ) | 5726 | 19

## plan-poverty
දිළීඳුකම පිටුදැකීම සඳහා වන ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම
අනු අංකය | ව්‍යාපෘතිය | ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම | අනු ක්‍රියාකාරකම | ඉලක්කගත ප්‍රතිලාභීන්/කණ්ඩායම | ප්‍රතිලාභීන් ගණන | ක්‍රියාත්මක ප්‍ර දේශය/ස්ථාන | ප්‍රතිඵල පදනම් වූ කාර්ය කාරක දර්ශක | ක්‍රියාත්මක කාලය | ක්‍රියාත්මක ආයතනය | ග්‍රාමීය මට්ටමේ වගකීම පැවරෙන නිලධාරී
1 | දිළිදුකම පිටුදැකීම | 1. නීත්‍යානුකූල ඉඩම් අයිතිය ලබා දීම | 1.1 මූලික සමීක්ෂණ පැවැත්වීම | ස්ථිර ඉඩම් හිමිකම් නොමැති ප්‍රජාව | 3000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | නීත්‍යානුකූල ඉඩම් අයිතිය හිමි පවුල් සංඛ්‍යාව | 2016-2020 | ඉඩම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව | ග්‍රාම නිලධාරී, කෘපනිස,ජනපද නිලධාරී
|  |  | 1.2 ඉඩම් කච්චේරි පැවැත්වීම |  | 3000
1.3 බලපත්‍ර ලබා දීම
|  |  | 1.4 ඔප්පු ලබා දීම |  | 3000
|  | 2.ස්වයං රැකියා ප්‍රවර්ධනය හා ආධාර ලබා දීම | 2.1දැනුවත් කිරීමේ හා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම(නවින තාක්ෂණික ක්‍රමවේද, මූල්‍ය කළමනාකරණය) | අඩු අදායම්ලාභී ප්‍රජාව | 1000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | ස්වයං රැකියාගත වීම තුළින් ස්ථ්ර ආදායම් ලබන පුද්ගලයින් ගණන | 2016-2020 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, සමෘද්ධි දෙපාර්තමේන්තුව, පළාත් සභාව,කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය,විදාතා, කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය, කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යංශය,පශු සම්පත් දෙපා., කෘෂීකර්ම අමා. | විදාතා, සං.නිලධාරී,සමෘද්ධි සං. නිල, වනිතා සං.නිලධාරී,පශු සම්පත් නිල., කෘ.ප.නි.ස
|  |  | 2.2සහනදායී ණය පහසුකම් සඳහා යොමු කිරීම හා ආධාර ලබා දීම | අඩු අදායම්ලාභී ප්‍රජාව | 1000
|  |  | 2.3මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයින් හා සම්බන්ධීකරණය ඇති නිෂ්පාදන අලෙවිය සඳහා වන පහසුකම් පුළුල් කිරීම | අඩු අදායම්ලාභී ප්‍රජාව | 1000
|  |  | 2.4නවෝත්පාදන සඳහා දිරිගැන්වීම් කිරීම | අඩු අදායම්ලාභී ප්‍රජාව | 1000
| දිළිදුකම පිටුදැකීම | රැකියා නියුක්තිය ඉහළ දැමීම | තරුණ තරුණියන් හට වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දීම | තරුණ ප්‍රජාව | 500 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | සේවා නියුක්ති තරුණ සංඛ්‍යාව | 2016-2020 | කාර්මික විද්‍යාලය, තරුණ සේවා සභාව, කාර්මික හා වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය | තරුණ සේවා නිලධාරී, නිපුණතා සං. නිල.,සං.නිල
|  |  | රැකියා වෙළඳ පොළ හා පුහුණුව ලැබූවන් අතර මනා සම්බන්ධීකරණයන් සිදු කිරීම | තරුණ ප්‍රජාව | 500

## stat entrp
ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය
අනු අංකය | හඳුනාගත් ප්‍රගතිසමාලෝචන නිර්ණායකය | පදනම් වර්ෂය(2014/2015)
ප්‍රමාණය
1 | කුඩා ප්‍රමාණ ව්‍යාපාර සංඛ්‍යාව ( සේවක 5 ට අඩු ) | 849
2 | මධ්‍යම ප්‍රමාණ ව්‍යාපාර සංඛ්‍යාව ( සේවක 5 – 15 ) | 237
3 | ලියාපදිංචි කළ ව්‍යාපාර සංඛ්‍යාව | 772
4 | මූල්‍ය ආයතන වලින් පහසුකම් ලබා ඇති ව්‍යාපාරික සංඛ්‍යාව | 506
5 | ගෘහ අශ්‍රිත කර්මාන්ත ප්‍රමාණය | 620
6 | ගෘහ අශ්‍රිත කර්මාන්ත වල නියුතු රැකියා ප්‍රමාණය | 763
7 | සම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත ප්‍රමාණය | 20
8 | සම්ප්‍රදායික කර්මාන්තයන්හි රැකියා නියුතු ප්‍රමාණය | 45

## plan entre
ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය සඳහා වන ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම
අනු අංකය | ව්‍යාපෘතිය | ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම | අනු ක්‍රියාකාරකම | ඉලක්කගත ප්‍රතිලාභීන්/කණ්ඩායම | ප්‍රතිලාභීන් ගණන | ක්‍රියාත්මක ප්‍ර දේශය/ස්ථාන | ප්‍රතිඵල පදනම් වූ කාර්ය කාරක දර්ශක | ක්‍රියාත්මක කාලය | ක්‍රියාත්මක ආයතනය | ග්‍රාමීය මට්ටමේ වගකීම පැවරෙන නිලධාරී
1 | ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය | නව ව්‍යවසායකයින් බිහි කිරීම හා නියැලී සිටින කර්මාන්තකරුවන් බල ගැන්වීම | දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම | කර්මාන්ත/ සේවා සැපයීමට කැමැත්තක් දක්වන ප්‍රජාව | 1000 | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | ව්‍යවසායකයින් සංඛ්‍යාව | 2016-2020 | කාර්මික සං. මණ්ඩලය, විදාතා, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, කුඩා කර්මාන්ත දෙපා, | විදාතා, සං නිල( කර්මාන්ත)
|  |  | ණය හා ආධාර සපයන ආයතන සම්බන්ධීකරණය කිරීම |  | 1000

## STAT- ENVI
පාරිසරික සංරක්ෂණය
නිර්ණායක කේත අංකය | හඳුනාගත් ප්‍රගතිසමාලෝචන නිර්ණායකය | පදනම් වර්ෂය(2014/2015)
ප්‍රමාණය
1 | වනජීවී අවදානම් සහිත පවුල් සංඛ්‍යාව | 74
2 | මිනිස් ජීවිත හානි වූ ප්‍රමාණය | 0
3 | අලි ඇතුන් මරණ සංඛ්‍යාව | 0
4 | පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා ක්‍රියාත්මක ප්‍රජා සංවිධාන ප්‍රමාණය | 26
5 | වාර්ෂිකව කරනු ලැබූ නැවත වන වගා අක්කර ප්‍රමාණය | 8
6 | වර්ෂය තුළ සිදුවූ ස්වභාවික ආපදා සංඛ්‍යාව | 12
7 | ස්වභාවික විපත් නිසා දේපල විනාශය තක්සේරුව රු.මි. | 126.65
8 | විකල්ප බලශක්ති ප්‍රභේදයන් භාව්තා කරනු ලබන පවුල් සංඛ්‍යාව | 301

## PL-ENV
පරිසර සංරක්ෂණය සඳහා වන ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම
අනු අංකය | ව්‍යාපෘතිය | ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම | අනු ක්‍රියාකාරකම | ඉලක්කගත ප්‍රතිලාභීන්/කණ්ඩායම | ප්‍රතිලාභීන් ගණන | ක්‍රියාත්මක ප්‍ර දේශය/ස්ථාන | ප්‍රතිඵල පදනම් වූ කාර්ය කාරක දර්ශක | ක්‍රියාත්මක කාලය | ක්‍රියාත්මක ආයතනය | ග්‍රාමීය මට්ටමේ වගකීම පැවරෙන නිලධාරී
1 | පාරිසරික සංරක්ෂණය | නව වන වගාව හා වැඩිදියුණු කිරීම | රුක් රෝපණ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම | ප්‍රජාව | සමස්ත ප්‍රජාව | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | සංරක්ෂණය කරන ලද අක්කර ප්‍රමාණය | 2016-2020 | වන සංරක්ෂණ දෙපා.,ප්‍රා.සභාව, ප්‍රා.ලේ.කා, කෘෂිකර්ම අමා., ගොවිජන සං. දෙපා. | ග්‍රාම නිලධාරී, කෘ.ප.නි.ස,සං.නිලධාරී
කෘෂිකාර්මික භූමියන්හි ඵලදායීතාවය ඉහළ දැමීම සඳහා වගා සංරක්ෂණ ක්‍රියාත්මක කිරීම
|  |  | කාබනික වගාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම | ප්‍රජාව | සමස්ත ප්‍රජාව | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | කාබනික වගා අක්කර ප්‍රමාණය | 2016-2020 | ගොවිජන සං.දෙපා, කෘෂිකර්ම අමා | කෘ.ප.නි.ස,
|  | පරිසරයට සිදු කෙරෙන හානි අවම වන පරිදි පුද්ගල අවශ්‍යතා ඉටු කිරීම | වැලි බලපත්‍ර/ දැව බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී පරිසරයට අවම හානි වන අයුරින් නිකුත් කිරීම | ප්‍රජාව | සමස්ත ප්‍රජාව | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | නිකුත් කරන ලද බලපත්‍ර සංඛ්‍යාව | 2016-2020 | ප්‍රා.ලේ.කා, භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යංශය | ජනපද නිලධාරී, ග්‍රාම නිලධාරී

## STAT- ROAD
ආර්ථික හා සමාජ යටිතල පහසුකම්
අනු අංකය | හඳුනාගත් ප්‍රගතිසමාලෝචන නිර්ණායකය | පදනම් වර්ෂය(2014/2015)
|  | ප්‍රමාණය | ප්‍රතිශතය
1 | පළාත් පාලන ආයතන වලට අයත් මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය වී ඇති කි.මී. ප්‍රමාණය | 77.87 | 75
2 | ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති | 23
3 | ග්‍රාමීය වැව් සංඛ්‍යාව | 11
P2 | වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකම් යටතේ වාර්ෂිකව වගානොකළ අක්කර ප්‍රමාණය | 635
P3 | වාරිමාර්ග යටතේ ප්‍රතිසංස්කරණය කළ යුතු වාරි ඇල මාර්ග කි.මී. ප්‍රමාණය | 18
P4 | වර්ෂා ජලය උපයෝජනය සදහා කටයුතු කර ඇති පවුල් සංඛ්‍යාව | 225
P5 | වාරිමාර්ග පහසුකම් සහිතව ජීවත්වන පවුල් සංඛ්‍යාව | 184

## PLAN-ROAD
ආර්ථික හා සමාජ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා වන ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම
අනු අංකය | ව්‍යාපෘතිය | ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම | අනු ක්‍රියාකාරකම | ඉලක්කගත ප්‍රතිලාභීන්/කණ්ඩායම | ප්‍රතිලාභීන් ගණන | ක්‍රියාත්මක ප්‍ර දේශය/ස්ථාන | ප්‍රතිඵල පදනම් වූ කාර්ය කාරක දර්ශක | ක්‍රියාත්මක කාලය | ක්‍රියාත්මක ආයතනය | ග්‍රාමීය මට්ටමේ වගකීම පැවරෙන නිලධාරී
1 | ආර්ථික හා සමාජ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය | ආර්ථික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය | අබලන් වී ඇති ග්‍රාමීය මාර්ග/ කෘෂි මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය | ප්‍රජාව | සමස්ත ප්‍රජාව | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද මාර්ග කි.මි. ප්‍රමාණය | 2016-2020 | වාරි මාර්ග දෙපා./ ගො.සේ.දෙ/ ප්‍රා.ලේ.කා | ග්‍රාම නිලධාරී,සං.නිලධාරී
|  |  | වැව්/අමුණු හා ඇල මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය | ගොවීන් |  |  | ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද වැව් අමුණු වලින් වගා කරන ලද අක්කර ප්‍රමාණය |  |  | කෘ.ප.නි.ස,/ග්‍රා.නි
|  | සමාජ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය | ආගමික මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය | ප්‍රජාව | සමස්ත ප්‍රජාව | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය පුරා | වාර්තා වන අපරාධ සංඛ්‍යාව | 2016-2020 | ප්‍රා.ලේ.කා, පළාත් සභාව, බුද්ධ ශාසන අමා. | ග්‍රාම නිලධාරී,සං.නිලධාරී, බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක
ධර්ම සාකච්ඡා, කළ්‍යාණ මිත්‍ර සමාජ පවත්වාගෙන යාම

## stat society
විනයගරුක සමාජය
අනු අංකය | හඳුනාගත් ප්‍රගතිසමාලෝචන නිර්ණායකය | පදනම් වර්ෂය(2014/2015)
ප්‍රමාණය
1 | සිවිල් වැරදි වාර්තා වී ඇති ප්‍රමාණය | 613
2 | අපරාධ ක්‍රියාවන් වාර්තා වන ප්‍රමාණය | 111
3 | නීතිය මඟින් දඩුවම් ලබා ඇති ප්‍රමාණය | 341
4 | සමථ මණ්ඩල මඟින් නිරවුල් වූ ගැටළු සංඛ්‍යාව | 86
5 | පවුල් ආරවුල් පිළිබද වාර්තා වන සංඛ්‍යාව | 310
6 | ආගමික අධ්‍යාපනය ලබන ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව | 6043
7 | හිංසනයට ලක්වන කාන්තාවන්ගේ සංඛ්‍යාව | 46
8 | ළමා අපයෝජනවලට ලක්වන ළමයින්ගේ සංඛ්‍යාව | 15
9 | අඩු වයස් විවාහ සංඛ්‍යාව | 26
10 | සිය දිවි නසා ගැනීම් සංඛ්‍යාව | 6
11 | මත්ද්‍රව්‍ය සඳහා ඇබ්බැහි වූ සංඛ්‍යාව | 169